## Verformelte Gantplanung
[20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227
[19 empty] | Kalenderwoche | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Objekt | Arbeitspaket | Aktivitäten | Normalfolge (EA) | Anfangsfolge (AA) | Endfolge (EE) | Paket-ID | Dauer in Wochen | Dauer in Tagen | Werktage | Personal | Finanzielle Mittel in Euro | Betriebsmittel | Puffer Anfang |  | Anfang |  | Ende |  | Puffer Ende | time axis 2020-04-29 to 2024-08-28
Ressourcen | Personal | Personalplanung |  |  |  | 1 | 3 | 21 | 15 | 5 |  | Büro, Datenbank | 2020-04-29 | Passt | 2020-04-29 | Dauer Pass | 2020-05-19 | Passt | 2021-04-02
Ressourcen | Personal | Personaleinstellung | 1 |  |  | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |  | Büro, Datenbank | 2020-05-20 | Passt | 2020-05-20 | Dauer Pass | 2020-06-02 | Passt | 2021-04-16
Ressourcen | Personal | Personalverwaltung |  | 2 |  | 3 | 158 | 1106 | 790 | 5 | 12000000 | Büro, Datenbank | 2020-05-20 | Passt | 2020-05-20 | Dauer Pass | 2023-05-30 | Passt | 2023-06-23
Ressourcen | Betriebs- und Verbrauchsstoffe | Bedarfsplanung | 2 |  |  | 4 | 3 | 21 | 15 | 5 |  | Büro | 2020-06-03 | Passt | 2020-06-03 | Dauer Pass | 2020-06-23 | Passt | 2022-05-27
PR | Marketing | Identitätsplanung | 2 |  |  | 5 | 10 | 70 | 50 | 4 |  | Büro | 2020-06-03 | Passt | 2020-06-03 | Dauer Pass | 2020-08-11 | Passt | 2022-11-11
PR | Service | Analyse der Passagierwünsche | 2 |  |  | 6 | 12 | 84 | 60 | 10 |  | Büro, Umfragetools | 2020-06-03 | Passt | 2020-06-03 | Dauer Pass | 2020-08-25 | Passt | 2021-10-22
App | Funktionen | Anforderungsanalyse | 6 |  |  | 7 | 10 | 70 | 50 | 10 |  | Büro, Designtools | 2020-08-12 | Passt | 2020-08-26 | Dauer Pass | 2020-11-03 | Passt | 2022-12-23
PR | Marketing | Werbung für die Fähre | 5 |  |  | 8 | 5 | 35 | 25 | 4 |  | Büro, Werbefläche | 2020-08-12 | Passt | 2020-08-12 | Dauer Pass | 2020-09-15 | Passt | 2023-03-31
App | User Interface | Mock-Up | 7 |  |  | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 |  | Büro, Mockupsoftware | 2020-10-21 | Passt | 2020-11-04 | Dauer Pass | 2020-11-10 | Passt | 2022-12-30
PR | Service | Servicebereitstellung | 6 |  |  | 10 | 12 | 84 | 60 | 10 | 200000 | Büro mit Ausstattung für Kundenkontakt | 2020-08-26 | Passt | 2020-08-26 | Dauer Pass | 2020-11-17 | Passt | 2023-03-31
Infrastruktur | Anlegestellen | Bedarfsanalyse | 6 |  |  | 11 | 12 | 84 | 60 | 10 |  | Büro, Analysesoftware | 2020-08-26 | Passt | 2020-08-26 | Dauer Pass | 2020-11-17 | Passt | 2022-04-15
Fähre | Design/ Ausstattung | Bedarfsanalyse | 6 |  |  | 12 | 12 | 84 | 60 | 3 |  | Büro, Analysesoftware | 2020-08-26 | Passt | 2020-08-26 | Dauer Pass | 2020-11-17 | Passt | 2023-01-20
Route | Fahrplan | Bedarfsanalyse | 6 |  |  | 13 | 12 | 84 | 60 | 10 |  | Büro, Analysesoftware | 2020-08-26 | Passt | 2020-08-26 | Dauer Pass | 2020-11-17 | Passt | 2022-01-14
App | Funktionen | Programmieren | 7 |  |  | 14 | 40 | 280 | 200 | 25 |  | Büro, IDE* | 2020-10-21 | Passt | 2020-11-04 | Dauer Pass | 2021-08-10 | Passt | 2023-03-03
PR | Marketing | Partnerschaften erstellen | 5 |  |  | 15 | 12 | 84 | 60 | 4 |  | Büro, Konferenzraum | 2020-08-12 | Passt | 2020-08-12 | Dauer Pass | 2020-11-03 | Passt | 2023-02-03
Route | On Demand | Analyse aller Szenarien |  | 11 |  | 16 | 6 | 42 | 30 | 5 |  | Büro | 2020-08-26 | Passt | 2020-08-26 | Dauer Pass | 2020-10-06 | Passt | 2022-01-14
App | User Interface | Programmieren | 9 |  |  | 17 | 12 | 84 | 60 | 10 |  | Büro, IDE | 2020-10-28 | Passt | 2020-11-11 | Dauer Pass | 2021-02-02 | Passt | 2023-03-24
Route | On Demand | Simulation/Evaluation | 16 |  |  | 18 | 40 | 280 | 200 | 5 | 10000 | Büro | 2020-10-07 | Passt | 2020-10-07 | Dauer Pass | 2021-07-13 | Passt | 2022-10-21
Route | Fahrplan | Simulation/ Evaluation/Erstellen | 13 |  |  | 19 | 40 | 280 | 200 | 5 |  | Büro | 2020-11-18 | Passt | 2020-11-18 | Dauer Pass | 2021-08-24 | Passt | 2022-10-21
Sicherheit | Notfallmaßnamen | Schnittstellen mit Behörden einrichten | 19 | 39 |  | 20 | 4 | 28 | 20 | 2 | 50000 | Büro, Konferenzraum | 2021-06-02 | Passt | 2021-08-25 | Dauer Pass | 2021-09-21 | Passt | 2023-03-31
Leitung & Management | Testbetrieb | Testplanung | 18, 19 |  |  | 21 | 3 | 21 | 15 | 5 |  | Büro, Konferenzraum | 2021-08-25 | Passt | 2021-08-25 | Dauer Pass | 2021-09-14 | Passt | 2022-11-11
App | Funktionen | Blackboxtesting |  |  | 14 | 22 | 8 | 56 | 40 | 15 |  | Büro | 2020-10-21 | Passt | 2021-06-16 | Dauer Pass | 2021-08-10 | Passt | 2023-03-03
App | User Interface | Whiteboxtesting |  |  | 17 | 23 | 3 | 21 | 15 | 15 |  | Büro, Codedokumentation | 2020-10-28 | Passt | 2021-01-13 | Dauer Pass | 2021-02-02 | Passt | 2023-03-24
Leitung & Management | Testbetrieb | Betriebssimulation | 21 |  |  | 24 | 20 | 140 | 100 | 5 |  | Büro, Simulationssoftware | 2021-09-15 | Passt | 2021-09-15 | Dauer Pass | 2022-02-01 | Passt | 2023-03-31
App | User Interface | Endabnahme | 23 |  |  | 25 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1000 | Büro | 2020-11-18 | Passt | 2021-02-03 | Dauer Pass | 2021-02-09 | Passt | 2023-03-31
Leitung & Management | Testbetrieb | Ergebnisse Validieren |  |  | 24 | 26 | 4 | 28 | 20 | 5 | 400000 | Büro | 2021-09-15 | Passt | 2022-01-05 | Dauer Pass | 2022-02-01 | Passt | 2023-03-31
App | Funktionen | Endabnahme | 22 |  |  | 27 | 4 | 28 | 20 | 3 |  | Büro | 2020-11-11 | Passt | 2021-08-11 | Dauer Pass | 2021-09-07 | Passt | 2023-03-31
Sicherheit | Personensicherheit | Planung | 2 | 39 |  | 28 | 12 | 84 | 60 | 5 |  | Büro | 2021-06-02 | Passt | 2021-06-02 | Dauer Pass | 2021-08-24 | Passt | 2023-01-13
Sicherheit | Überwachung | Konzept | 2 | 39 |  | 29 | 12 | 84 | 60 | 5 |  | Büro | 2021-06-02 | Passt | 2021-06-02 | Dauer Pass | 2021-08-24 | Passt | 2022-03-25
Fähre | Flotte | Planung der Erweiterung der Flottengröße | 18, 19 |  |  | 30 | 4 | 28 | 20 | 3 |  | Büro, Konferenzraum | 2021-08-25 | Passt | 2021-08-25 | Dauer Pass | 2021-09-21 | Passt | 2023-03-31
Ressourcen | Betriebs- und Verbrauchsstoffe | Einkauf | 4 |  |  | 31 | 4 | 28 | 20 | 5 | 150000 | Büro | 2020-06-24 | Passt | 2020-06-24 | Dauer Pass | 2020-07-21 | Passt | 2023-03-31
Rechsabteilung | Genehmigung/ Zertifizierung | Zeitplan erstellen | 2 |  |  | 32 | 1 | 7 | 5 | 3 |  | Büro, juristische Unterlagen? | 2020-06-03 | Passt | 2020-06-03 | Dauer Pass | 2020-06-09 | Passt | 2021-04-23
Infrastruktur | Tower/ Dock | Bedarfsplanung |  |  | 39 | 33 | 1 | 7 | 5 | 3 |  | Büro | 2021-06-02 | Passt | 2021-09-15 | Dauer Pass | 2021-09-21 | Passt | 2023-03-31
Rechtsabteilung | Genehmigung/ Zertifizierung | Genehmigungen & Zertifizierung | 32 |  |  | 34 | 51 | 357 | 255 | 3 | 50000 | Büro | 2020-06-10 | Passt | 2020-06-10 | Dauer Pass | 2021-06-01 | Passt | 2022-04-15
Infrastruktur | Tower/ Dock | Anschaffung und Bau |  | 39 | 33 | 35 | 75 | 525 | 375 | 3 |  | Büro (für Architekten ausgestattet), Grundstück, Baumaterial | 2021-06-02 | Passt | 2021-06-02 | Dauer Pass | 2022-11-08 | Passt | 2023-03-31
Infrastruktur | Tower/ Dock | Montage und Einrichten |  |  | 35 | 36 | 30 | 210 | 150 | 20 | 3000000 | Technik für Kontrollraum, Sendeanlagen | 2021-06-02 | Passt | 2022-04-13 | Dauer Pass | 2022-11-08 | Passt | 2023-03-31
Infrastruktur | Anlegestellen | Anschaffung | 11, 34 |  |  | 37 | 25 | 175 | 125 | 3 |  | Büro, (Lager für Ladeequipment?) | 2021-06-02 | Passt | 2021-06-02 | Dauer Pass | 2021-11-23 | Passt | 2022-10-07
Sicherheit | Personensicherheit | Rettungsutensilien Beschaffung | 28 |  |  | 38 | 3 | 21 | 15 | 3 | 1000000 | Büro | 2021-08-25 | Passt | 2021-08-25 | Dauer Pass | 2021-09-14 | Passt | 2023-02-03
Fähre | Flotte | Einkauf | 34 |  | 30 | 39 | 16 | 112 | 80 | 3 | 2700000 | Büro | 2021-06-02 | Passt | 2021-06-02 | Dauer Pass | 2021-09-21 | Passt | 2023-03-31
Infrastruktur | Anlegestellen | Montage und Einrichten | 37 |  |  | 40 | 25 | 175 | 125 | 20 | 3000000 | Material für Anlegestellenumbau | 2021-11-24 | Passt | 2021-11-24 | Dauer Pass | 2022-05-17 | Passt | 2023-03-31
Fähre | Design/ Ausstattung | Beschaffung | 12 |  |  | 41 | 4 | 28 | 20 | 3 |  | Büro | 2020-11-18 | Passt | 2020-11-18 | Dauer Pass | 2020-12-15 | Passt | 2023-02-17
Sicherheit | Überwachung | Anschaffung | 29 |  |  | 42 | 12 | 84 | 60 | 3 |  | Büro | 2021-08-25 | Passt | 2021-08-25 | Dauer Pass | 2021-11-16 | Passt | 2022-06-17
Sicherheit | Überwachung | Installation | 42 |  |  | 43 | 8 | 56 | 40 | 5 |  | Fähre, Überwachungstechnologie | 2021-11-17 | Passt | 2021-11-17 | Dauer Pass | 2022-01-11 | Passt | 2022-08-12
Sicherheit | Überwachung | Liveservicesicherheitskonzept Abnhame | 46, 38 |  |  | 44 | 8 | 56 | 40 | 5 | 500000 | Überwachungsräume | 2022-07-06 | Passt | 2022-07-06 | Dauer Pass | 2022-08-30 | Passt | 2023-03-31
Rechsabteilung | Datenschutz | Datenschutzmaßnahmen erkennen |  | 42 | 43 | 45 | 20 | 140 | 100 | 3 |  | Büro | 2021-08-25 | Passt | 2021-08-25 | Dauer Pass | 2022-01-11 | Passt | 2022-08-12
Rechsabteilung | Datenschutz | Datenschutz umsetzen | 45 |  |  | 46 | 25 | 175 | 125 | 3 | 20000 | Büro | 2022-01-12 | Passt | 2022-01-12 | Dauer Pass | 2022-07-05 | Passt | 2023-02-03
Fähre | Design/ Ausstattung | Montage | 41 |  | 39 | 47 | 6 | 42 | 30 | 20 | 1000000 | Fähre, Ausstattung | 2020-12-16 | Passt | 2021-08-11 | Dauer Pass | 2021-09-21 | Passt | 2023-03-31
Fähre | Flotte | Technische Abnahme | 20 |  | 26, 36, 40, 39, 47 | 48 | 25 | 175 | 125 | 5 |  | Fähre | 2021-06-30 | Passt | 2022-05-18 | Dauer Pass | 2022-11-08 | Passt | 2023-03-31
PR | Marketing | Werbung auf der Fähre | 15, 19 | 39 |  | 49 | 8 | 56 | 40 | 4 | 1500000 | Büro, Werbefläche auf Fähre | 2021-08-25 | Passt | 2021-08-25 | Dauer Pass | 2021-10-19 | Passt | 2023-03-31
Route | Fahrplan | Adaptieren & Erweiterung ermöglichen | 19 |  |  | 50 | 12 | 84 | 60 | 2 | 5000 | Büro | 2021-08-25 | Passt | 2021-08-25 | Dauer Pass | 2021-11-16 | Passt | 2023-03-31
Leitung & Management | Projektübergabe | Übergabevorbereitung | 8, 10, 25 ,27, 31, 44, 48, 49, 50 | 3 |  | 51 | 12 | 84 | 60 | 5 |  |  | 2022-08-31 | Passt | 2023-04-01 | Dauer Pass | 2023-06-23 | Passt | 2023-06-23
Leitung & Management | Projektübergabe | Übergabenachbereitung | 51 |  |  | 52 | 3 | 21 | 15 | 3 |  |  |  | Passt | 2023-06-24 | Dauer Pass | 2023-07-14 | Passt nicht
[10 empty] | Summe Finanzielle Mittel | 25586000
|  |  | Objekt | Arbeitspakete | Finanzielle MIttel
|  |  | App | User Interface | 1000
|  |  | Route | Fahrplan | 5000
|  |  |  | On Demand | 10000
|  |  | Rechsabteilung | Datenschutz | 20000
|  |  | Sicherheit | Genehmigung/ Zertifizierung | 50000
|  |  | Rechsabteilung | Notfallmaßnamen | 50000
|  |  | Ressourcen | Betriebs- und Verbrauchsstoffe | 150000
|  |  | PR | Service | 200000
|  |  | Leitung & Management | Testbetrieb | 400000
|  |  | Sicherheit | Überwachung | 500000
|  |  |  | Design/ Ausstattung | 1000000
|  |  | Fähre | Personensicherheit | 1000000
|  |  | PR | Marketing | 1500000
|  |  | Fähre | Flotte | 2700000
|  |  | Infrastruktur | Anlegestellen | 3000000
|  |  |  | Tower/ Dock | 3000000
|  |  | Ressourcen | Personal | 12000000
*IDE= integriete Entwicklungsumgebung